比价文件
	项目名称：
	某单位纸质图书物流运输及搬运上架服务

	项目编号：
	2026-YKGJGXJYBZ-F9001


某单位
采购内容明细
项目概况：本项目为纸质图书物流运输及搬运上架服务比价采购项目，主要服务内容包括：①将某单位所属纸质图书（约10.5万册，已打包封装）通过物流方式从其他城市分批次运输至指定地点整齐堆放，全程负责货物装卸、运输、安全防护、货物交接等全流程物流服务，确保装卸货物数量一致、图书完好无损、按时送达；②将某单位在架图书（约6万册，有电梯）搬运至指定区域并按原有顺序全部上架。具体情况如下表所示：
	项目名称
	纸质图书物流运输及搬运上架服务

	服务内容
	1.装卸服务：报价供应商负责已打包图书的装车、卸车工作，安排专业装卸人员，规范操作，轻装轻卸，避免图书包装破损、图书折损、丢失等情况，装卸过程中做好货物清点核对。
2.运输服务：制定合理运输路线，确保运输时效，在合同约定期限内完成全部货物运输；运输途中安排专人跟进，及时反馈货物运输进度，做好货物全程管控。
3.货物交接：每批次货物送达目的地后，及时与采购单位指定收货人办理交接手续，核对货物数量、发货清单、包装完好情况等，双方签字确认，完成交付。
4.售后服务：设立专项服务对接人员，及时响应采购单位的咨询、问题反馈，妥善处理运输过程中出现的各类突发情况。
5.搬运服务：安排专业搬运人员，按照采购单位有关要求将在架图书转运至指定地点，并按已有顺序整齐排列上架。

	运输要求
	1.本次运输服务须根据图书类别分4批次完成，每批次运输体量约2.65万册，运次间隔约30日历日。

2.全程采用封闭式货运车辆运输，车辆需干净整洁、无破损、具备防潮防尘功能，严禁与有毒、有害、有异味货物混装。
3.装车完毕后须在货车箱门开合处加装铅封，到货卸车前无特殊原因不得出现铅封损毁情况。

	服务地点
	河南省洛阳市涧西区转运至江苏省南京市雨花台区，单程约780km

	服务期限
	合同签订后，每批次运输须在接到采购方起运通知后10个日历日内完成运输及交付；搬运上架服务须在接到采购方通知后15个日历日内全部完成。

	验收标准
	1.每批次图书按时送达指定目的地，包装完好，无破损、丢失、受潮、污损等情况。
2.每批次货物数量与采购单位交付数量一致，无短少、错发，以每批次发货清单为准。
3.按时完成运输交付和在架图书的搬运及上架，新上架图书摆放整齐、无顺序错乱，各批次运输未超出合同约定服务期限，各项服务符合采购文件及合同要求。
4.经采购单位现场核对、验收合格，视为图书搬运上架服务和每批次物流运输服务完成。

	备注
	1.待运物资为约10.5万册已打包封装完毕的图书，共计4200余包（箱），打包规格基本统一（打包尺寸约为45cm*30cm*20cm，平均重量约18kg/包），货物性质为普通出版物，无易燃易爆、易碎等特殊属性，需做好防潮、防压、防破损防护。
2.待搬运上架图书为约6万册在架中文图书，已按照中图分类法有序排架。搬运时须按照每架图书原有顺序依次上架至指定架体内（有电梯）。
3.报价供应商须为本次运输图书购买足额货物运输保险，保险金额覆盖货物总价值；如运输过程中发生图书丢失、破损、受潮等情况，由报价供应商承担全部赔偿责任。
4.进度付款审核支付方式及违约处罚：①在合同约定期限内，完成图书搬运上架及首批次物流运输后支付至合同价款的40%；②在合同约定期限内，完成第二批次物流运输后付至合同价款的60%；③在合同约定期限内，完成第三批次物流运输后付至合同价款的80%；④在合同约定期限内，完成第四批次物流运输后付至合同价款的100%。违约处罚：由于供应商自身原因，延误了合同规定的每批次物流服务期限或搬运上架服务期限的，每延误一天，减收该批次应收服务费的千分之五。

	说明：

1.报价供应商应当对所投包内所有服务内容进行唯一报价（包含图书装卸、运输、途中保管、货物保险、人工、车辆、燃油、过路过桥费、税费等完成本项目全部物流运输服务及搬运上架服务所需的一切费用，采购单位不再支付任何额外费用），否则视为无效投标。

2.本项目不接受联合体谈判。

3.项目最高限价：12万元。
4.报价供应商应结合项目实际、市场行情及自身运营成本自主合理报价，应充分考虑分批次运输所需人工成本，报价不得高于市场合理价格，且不得恶意低价竞标。

5.比价办法：在完全满足采购人资格、技术服务及商务服务要求的基础上，价格最低者为成交供应商。若出现价格最低且相同时，采取随机抽取方式确定。


报价人须知

报价书构成

（一）报价表（附件1）

（二）相关资格证明文件（除必须要求原件外，其他资料原件和复印件均可）
1.营业执照（复印件加盖公章）

2.法定代表人资格证明书（附件2）

3.法定代表人授权书（附件3）
（三）承诺函（附件4）
未密封或者在规定时间内未送达我单位的一律拒绝收取。提交材料至少包含以上资料，缺少一项其报价文件作无效处理，所有资料需加盖供应商公章、完善相关签名并密封，未盖公章视为无效报价。
报价人须按上述统一格式及顺序向采购机构提供《报价书》，否则可能被视为无效报价。
附件1

	报价表

	

	项目名称
	产品（服务）明细
	报价

	某单位纸质图书物流运输及搬运上架服务
（2026-YKGJGXJYBZ-F9001）
	本公司承诺完全响应本项目所有要求。
	

	报价时间
	2026年  月  日    时  分

	报价地点
	江苏省南京市雨花台区（具体地址报名后获取）

	报价方式
	邮寄/现场递交

	报价人
	
	联系电话：

	
	
	

	
	
	

	报价单位
	                              盖章


注：未完全响应的，按无效报价处理。若有正偏离，可在明细栏注明。

附件2
法定代表人资格证明书
（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。

特此证明


                   报价供应商全称：（盖章）

                     年    月    日

附件3
法定代表人授权书

（如有授权填写）

某学院：

（报价人全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 （项目编号） 的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。
报价供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

                     年    月    日

附：

授权代表姓名：              身份证号码：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：


附件4
供应商承诺声明
某单位：

我单位（报价供应商全称）自愿参加贵部组织的（项目名称）、（项目编号：          ）采购活动，承诺声明如下：

一、供应商诚信承诺

1.如实编写投标文件，对投标文件中提供的文件材料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。

2.因单位转制、兼并、股改等特殊情况，无法提供原始材料、财务数据、资产情况等，造成单位信息难以确认时，自愿放弃参加军队采购活动。
3.在提供投标文件或现场核查时，如存在伪造文件材料，提供虚假图片影像、业绩合同、材料数据等，造假或篡改相关数据及资产等情况，自愿放弃中标资格并无条件接受相应处罚。

二、保密承诺

1.严格遵守国家和军队的保密法律法规，履行保密义务。

2.不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

3.不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

4.招标文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

5.未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关信息。

三、未被列入违法失信名单承诺

未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

四、关联关系企业不参与采购活动承诺

与我单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，未参加同一包采购活动。

我单位为生产型企业的，与我单位生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的其他生产型企业，未参加同一包采购活动。
我单位为非国有销售型企业的，与我单位以及股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属（指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）或相互占股等关联关系的其他非国有销售型企业，也未参加同一包采购活动。

我单位提供的业绩证明材料中，合同缔约方不存在控股或管理关系。
五、前3年没有重大违法记录的书面声明

参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等重大违法记录；
六、没有发生过重大质量安全事故的书面声明

我单位近3年没有发生过重大质量安全事故。

七、非外资独资企业或控股企业的书面声明

我单位为非外资独资企业或控股企业。

如果我方违反上述承诺声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队有关法规作出的相关处罚。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

                     年    月    日




法定代表人身份证复印件


（国徽面）








法定代表人身份证复印件


（人像面）








授权代表身份证复印件


（人像面）








授权代表身份证复印件


（国徽面）









